## Hoja1
Matriz de Riesgos para Proyecto de Desarrollo Software Gym FinTech
Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Plan de Mitigación (ClickUp)
Retraso en desarrollo del software | Cronograma | media | alta | Alto | - Crear tareas semanales con deadlines claros. - Revisiones semanales en Trellousando Sprints o Tablero Agile - Alertas automáticas antes de las fechas límite
Fallos tecnológicos durante el desarrollo | Técnico | Media | Alta | Alto | Establecer tareas de control de calidad recurrentes. - Implementar checklists en Trello para validaciones técnicas.
Errores en integración con sensores digitales | Técnico | Media | Alta | Alto | - Configurar tareas específicas para pruebas unitarias y de integración. - Asignar responsables técnicos claros
Limitaciones de hardware (sensores) | Hardware/Recursos | Alta | Media | Alto | - Tareas previas de investigación técnica y validación del hardware disponible. - Generar dependencias claras entre tareas (hardware validado antes de integración)
Problemas en comunicación del equipo | Gestión de Equipo | Baja | Media | Medio | Comunicación centralizada en comentarios de tareas en ClickUp. - Reuniones de equipo registradas como eventos periódicos.
Baja aceptación de usuarios finales | Usuario/Negocio | Baja | Alta | Medio | - Crear tareas específicas para validación de usuarios (UAT). - Checklist de criterios de aceptación en ClickUp
Sobrepasar el presupuesto estimado | Financiero | Media | Alta | Alto | tareas de control presupuestal recurrentes con revisión periódica en ClickUp. - Notificaciones al alcanzar umbrales presupuestarios
Problemas con proveedores tecnológicos | Externo | Media | Alta | Alto | Tareas de seguimiento de proveedores y fechas críticas. - Alertas automáticas para renovaciones o fechas de entrega críticas
Sobrepasar el presupuesto estimado | Financiero | Media | Alta | Alto | tareas de control presupuestal recurrentes con revisión periódica en ClickUp. - Notificaciones al alcanzar umbrales presupuestarios
Incumplimiento de requisitos por falta de claridad inicial | Alcance | Media | Alta | Alto | Crear documentación en TrelloDocs con requisitos claros. - Tareas específicas para revisión continua del alcance.
Problemas de seguridad y privacidad | Seguridad | Baja | Alta | Medio | tareas específicas de auditoría de seguridad en ClickUp. - Checklist de prácticas recomendadas en seguridad. - Checklist de prácticas recomendadas en seguridad. - Notificaciones al alcanzar umbrales presupuestarios